## HUBUNGAN WAKTU & BIAYA
|  | ANALISA WAKTU DAN BIAYA PROYEK GEDUNG BPJS TULUNGAGUNG | [19 empty] | ANALISA COST SLOPE
AREA | KODE | ID | Task Name | Volume | Satuan | Normal Project |  | Crashing Project | [11 empty] | AREA | KODE | ID | Task Name | Normal Project
[6 empty] | Normal Duration | Normal Cost | Lembur 1 Jam |  |  | Lembur 2 Jam |  |  | Lembur 3 Jam |  | 2 Shift |  | 3 Shift | [5 empty] | Normal Duration | Normal Cost | Lembur 2 Jam
[8 empty] | Crash Duration | Crash Cost (kompres 1) | Crash Cost (kompres 2) | Crash Duration | Crash Cost (kompres 1) | Crash Cost (kompres 2) | Crash Duration | Crash Cost | Crash Duration | Crash Cost | Crash Duration | Crash Cost | [6 empty] | Crash Duration | Selisih Durasi | Total Crash Cost | Cost Slope
GEDUNG UTAMA | K7 | 57 | Beton Balok B3 20/35 K-300 f'c 24,90 Mpa | 0 | m3 | 12 days | 50312835.802 | 10 days | 1245895 |  | 9 days | 2907090 |  | 7 days | 5008466 | 6 days | 5814131 | 4 days | 11628263 | GEDUNG UTAMA | K7 | 57 | Beton Balok B3 20/35 K-300 f'c 24,90 Mpa | 12 | 50312835.802 | 9 | 3 | 53219925.802 | 969030
|  | 58 | Beton Listplang B3 10/65 K-300 f'c 24,90 Mpa | 0 | m3 | 34 days | 25698204.9403 | 25 days | 1616525 | 1616525 | 20 days | 3771891 | 1567970.15 | 20 days | 6529986 | 17 days | 7546613 | 11 days | 15091084 |  |  | 58 | Beton Listplang B3 10/65 K-300 f'c 24,90 Mpa | 34 | 25698204.9403 | 20 | 14 | 31038066.0903 | 381418.6536
| #REF! | 127 | Acian Lantai 1 | 0 | m2 | 45 days | 17023817.179 | 39 days | 2786848 |  | 32 days | 6502658 |  | 26 days | 11180344 | 23 days | 13005118 | 15 days | 26010237 |  | #REF! | 127 | Acian Lantai 1 | 45 | 17023817.179 | 32 | 13 | 23526475.179 | 500204.4615
| #REF! | 132 | Acian Lantai 2 | 0 | m2 | 41 days | 20727661.6096 | 35 days | 3314899 |  | 29 days | 7734776 |  | 23 days | 13228325 | 21 days | 15489577 | 14 days | 30961622 |  | #REF! | 132 | Acian Lantai 2 | 41 | 20727661.6096 | 29 | 12 | 28462437.6096 | 644564.6667
| #REF! | 137 | Acian Lantai 3 | 0 | m2 | 42 days | 29395469.5716 | 36 days | 4975009 |  | 30 days | 11608380 |  | 24 days | 19904310 | 21 days | 23216416 | 14 days | 46432831 |  | #REF! | 137 | Acian Lantai 3 | 42 | 29395469.5716 | 30 | 12 | 41003849.5716 | 967365
| #REF! | 145 | Granit 60x60 Lt.1 | 0 | m2 | 58 days | 174787283.055 | 42 days | 10738633 | 10738633 | 40 days | 25056844 |  | 33 days | 45518248 | 29 days | 50097781 | 19 days | 100177935 |  | #REF! | 145 | Granit 60x60 Lt.1 | 58 | 174787283.055 | 40 | 18 | 199844127.055 | 1392046.8889
| #REF! | 146 | Granit 60x60 Lt.2 | 0 | m2 | 58 days | 138584300.2937 | 42 days | 8745000 | 8745000 | 40 days | 20405019 |  | 33 days | 34980034 | 29 days | 40795042 | 19 days | 81576051 |  | #REF! | 146 | Granit 60x60 Lt.2 | 58 | 138584300.2937 | 40 | 18 | 158989319.2937 | 1133612.1667
| #REF! | 147 | Granit 60x60 Lt.3 | 0 | m2 | 70 days | 136916715.2125 | 50 days | 7960477 | 7960477 | 50 days | 18574481 |  | 40 days | 31841969 | 35 days | 37140089 | 23 days | 74269517 |  | #REF! | 147 | Granit 60x60 Lt.3 | 70 | 136916715.2125 | 50 | 20 | 155491196.2125 | 928724.05
| #REF! | 239 | Plafond Gypsumboard tebal=9mm Lantai 1 | 0 | m2 | 53 days | 78052761.6188 | 46 days | 4368235 |  | 38 days | 10192520 |  | 31 days | 17496191 | 27 days | 20698257 | 18 days | 41381074 |  | #REF! | 239 | Plafond Gypsumboard tebal=9mm Lantai 1 | 53 | 78052761.6188 | 38 | 15 | 88245281.6188 | 679501.3333
| #REF! | 240 | Plafond Gypsumboard tebal=9mm Lantai 2 | 0 | m2 | 47 days | 76012515.0846 | 40 days | 4005384 |  | 34 days | 9345867 |  | 27 days | 16030790 | 24 days | 18681133 | 16 days | 37361135 |  | #REF! | 240 | Plafond Gypsumboard tebal=9mm Lantai 2 | 47 | 76012515.0846 | 34 | 13 | 85358382.0846 | 718912.8462
| #REF! | 241 | Plafond Gypsumboard tebal=9mm Lantai 3 | 0 | m2 | 52 days | 80644401.4946 | 45 days | 4432957 |  | 39 days | 10210335 |  | 30 days | 17745751 | 26 days | 20662744 | 18 days | 41330001 |  | #REF! | 241 | Plafond Gypsumboard tebal=9mm Lantai 3 | 52 | 80644401.4946 | 39 | 13 | 90854736.4946 | 785410.3846
| #REF! | 245 | Pengecatan Interior LT1 | 0 | m2 | 73 days | 8755409.663 | 63 days | 739436 |  | 52 days | 1725347 |  | 42 days | 2994886 | 37 days | 3449189 | 24 days | 6897125 |  | #REF! | 245 | Pengecatan Interior LT1 | 73 | 8755409.663 | 52 | 21 | 10480756.663 | 82159.381
|  | 246 | Pengecatan Interior LT2 | 0 | m2 | 55 days | 10800058.0024 | 47 days | 851213 |  | 39 days | 1986160 |  | 32 days | 3415840 | 28 days | 3976399 | 18 days | 7951345 |  |  | 246 | Pengecatan Interior LT2 | 55 | 10800058.0024 | 39 | 16 | 12786218.0024 | 124135
|  | 247 | Pengecatan Interior LT3 | 0 | m2 | 38 days | 14592375.4282 | 29 days | 1201918 |  | 27 days | 2804471 |  | 22 days | 4829166 | 19 days | 5663284 | 13 days | 11232787 |  |  | 247 | Pengecatan Interior LT3 | 38 | 14592375.4282 | 27 | 11 | 17396846.4282 | 254951.9091
|  | 248 | Pengecatan Interior LT atap | 0 | m2 | 38 days | 6512874.1641 | 29 days | 547485 |  | 27 days | 1277462 |  | 22 days | 2210359 | 19 days | 2558920 | 13 days | 5114806 |  |  | 248 | Pengecatan Interior LT atap | 38 | 6512874.1641 | 27 | 11 | 7790336.1641 | 116132.9091
|  | 249 | Pengecatan Exterior LT1 | 0 | m2 | 73 days | 3746788.2597 | 63 days | 183808 |  | 52 days | 428886 |  | 42 days | 735232 | 37 days | 856216 | 24 days | 1712211 |  |  | 249 | Pengecatan Exterior LT1 | 73 | 3746788.2597 | 52 | 21 | 4175674.2597 | 20423.1429
|  | 250 | Pengecatan Exterior LT2 | 0 | m2 | 55 days | 4324973.0038 | 47 days | 203646 |  | 39 days | 475173 |  | 32 days | 854171 | 28 days | 950346 | 18 days | 1900691 |  |  | 250 | Pengecatan Exterior LT2 | 55 | 4324973.0038 | 39 | 16 | 4800146.0038 | 29698.3125
|  | 251 | Pengecatan Exterior LT3 | 0 | m2 | 37 days | 7361411.0113 | 32 days | 347716 |  | 27 days | 811336 |  | 22 days | 1390862 | 19 days | 1621066 | 13 days | 3241560 |  |  | 251 | Pengecatan Exterior LT3 | 37 | 7361411.0113 | 27 | 10 | 8172747.0113 | 81133.6
|  | 252 | Pengecatan Exterior Lt.Atap | 0 | m2 | 32 days | 7509280.2248 | 28 days | 348327 |  | 23 days | 812761 |  | 18 days | 1411286 | 16 days | 1630368 | 11 days | 3258268 |  |  | 252 | Pengecatan Exterior Lt.Atap | 32 | 7509280.2248 | 23 | 9 | 8322041.2248 | 90306.7778
|  | 253 | Pengecatan Plafon Lantai 1 | 0 | m2 | 61 days | 9377019.5748 | 53 days | 770595 |  | 44 days | 1798052 |  | 35 days | 3119608 | 31 days | 3633770 | 20 days | 7266562 |  |  | 253 | Pengecatan Plafon Lantai 1 | 61 | 9377019.5748 | 44 | 17 | 11175071.5748 | 105767.7647
|  | 254 | Pengecatan Plafon Lantai 2 | 0 | m2 | 55 days | 9131910.6088 | 47 days | 750044 |  | 39 days | 1750100 |  | 31 days | 3015183 | 28 days | 3500208 | 18 days | 6999888 |  |  | 254 | Pengecatan Plafon Lantai 2 | 55 | 9131910.6088 | 39 | 16 | 10882010.6088 | 109381.25
|  | 255 | Pengecatan Plafon Lantai 3 | 0 | m2 | 38 days | 9688371.2469 | 33 days | 791344 |  | 27 days | 1846467 |  | 22 days | 3335286 | 19 days | 3698526 | 13 days | 7390550 |  |  | 255 | Pengecatan Plafon Lantai 3 | 38 | 9688371.2469 | 27 | 11 | 11534838.2469 | 167860.6364
|  | 256 | Pengecatan Plafon Lantai Atap | 0 | m2 | 32 days | 1821116.5664 | 28 days | 145046 |  | 23 days | 338439 |  | 18 days | 605743 | 16 days | 678433 | 11 days | 1355730 |  |  | 256 | Pengecatan Plafon Lantai Atap | 32 | 1821116.5664 | 23 | 9 | 2159555.5664 | 37604.3333
| #REF! | 395 | Instalasi Penerangan Lantai 2, NYM 3 x 2,5 mm² dalam conduit PVC HI 20 mm² | 0 | ttk | 69 days | 16555000 | 50 days | 683289 | 683289 | 40 days | 1593905 | 808980 | 40 days | 2773901 | 35 days | 3188602 | 23 days | 6377204 |  | #REF! | 395 | Instalasi Penerangan Lantai 2, NYM 3 x 2,5 mm² dalam conduit PVC HI 20 mm² | 69 | 16555000 | 40 | 29 | 18957885 | 82858.1034
GEDUNG PENUNJANG | #REF! | 1075 | Acian Lantai 1 | 0 | m2 | 40 days | 24029267.155 | 34 days | 4232646 |  | 29 days | 9875781 |  | 23 days | 16929911 | 20 days | 19742968 | 13 days | 39476015 | GEDUNG PENUNJANG | #REF! | 1075 | Acian Lantai 1 | 40 | 24029267.155 | 29 | 11 | 33905048.155 | 897798.2727
|  | 1079 | Acian Lantai 2 | 0 | m2 | 68 days | 8695385.1369 | 58 days | 1605565 |  | 49 days | 3746324 |  | 39 days | 6477115 | 34 days | 7492559 | 23 days | 14980361 |  |  | 1079 | Acian Lantai 2 | 68 | 8695385.1369 | 49 | 19 | 12441709.1369 | 197174.9474
| #REF! | 1084 | Keramik Lt. Toilet | 0 | m2 | 6 days | 3453223.1731 | 5 days | 445546 |  | 4 days | 1039608 |  | 3 days | 1832029 | 3 days | 2079191 | 2 days | 4141621 |  | #REF! | 1084 | Keramik Lt. Toilet | 6 | 3453223.1731 | 4 | 2 | 4492831.1731 | 519804
| #REF! | 1090 | Pasangan Paving Stone K-300 Total | 0 | m2 | 10 days | 103663242.7189 | 6 days | 3115950 | 3115950 | 6 days | 7270500 | 3635250 | 6 days | 12463715 | 5 days | 14541030 | 3 days | 29082060 |  | #REF! | 1090 | Pasangan Paving Stone K-300 Total | 10 | 103663242.7189 | 6 | 4 | 114568992.7189 | 2726437.5
| #REF! | 1123 | Pengecatan Interior LT1 | 0 | m2 | 32 days | 5834595.0587 | 28 days | 455727 |  | 23 days | 1063362 |  | 18 days | 1835200 | 16 days | 2129376 | 11 days | 4304950 |  | #REF! | 1123 | Pengecatan Interior LT1 | 32 | 5834595.0587 | 23 | 9 | 6897957.0587 | 118151.3333
|  | 1124 | Pengecatan Interior LT2 | 0 | m2 | 32 days | 2800271.3597 | 28 days | 230032 |  | 23 days | 536741 |  | 18 days | 962000 | 16 days | 1077440 | 11 days | 2152412 |  |  | 1124 | Pengecatan Interior LT2 | 32 | 2800271.3597 | 23 | 9 | 3337012.3597 | 59637.8889
|  | 1125 | Pengecatan Exterior LT1 | 0 | m2 | 32 days | 9894861.2543 | 28 days | 455727 |  | 23 days | 1063362 |  | 18 days | 1835200 | 16 days | 2154880 | 11 days | 4304950 |  |  | 1125 | Pengecatan Exterior LT1 | 32 | 9894861.2543 | 23 | 9 | 10958223.2543 | 118151.3333
|  | 1126 | Pengecatan Exterior LT2 | 0 | m2 | 32 days | 4748966.5178 | 28 days | 230032 |  | 23 days | 536741 |  | 18 days | 962000 | 16 days | 1077440 | 11 days | 2152412 |  |  | 1126 | Pengecatan Exterior LT2 | 32 | 4748966.5178 | 23 | 9 | 5285707.5178 | 59637.8889
|  | 1127 | Pengacatan Bawah Plat Dak Total | 0 | m2 | 21 days | 3728501.0631 | 18 days | 300811 |  | 15 days | 701890 |  | 12 days | 1233686 | 11 days | 1364560 | 8 days | 2724438 |  |  | 1127 | Pengacatan Bawah Plat Dak Total | 21 | 3728501.0631 | 15 | 6 | 4430391.0631 | 116981.6667
|  | 1128 | Pengecatan Plafond Lt1 | 0 | m2 | 20 days | 1533887.2417 | 17 days | 125319 |  | 14 days | 292411 |  | 11 days | 562400 | 10 days | 580160 | 7 days | 1158100 |  |  | 1128 | Pengecatan Plafond Lt1 | 20 | 1533887.2417 | 14 | 6 | 1826298.2417 | 48735.1667
|  | 1129 | Pengecatan Plafond Lt2 | 0 | m2 | 20 days | 2125321.0139 | 17 days | 179265 |  | 14 days | 418285 |  | 11 days | 784400 | 10 days | 828800 | 7 days | 1655380 |  |  | 1129 | Pengecatan Plafond Lt2 | 20 | 2125321.0139 | 14 | 6 | 2543606.0139 | 69714.1667
|  | 1130 | Pengecatan Partisi LT2 | 0 | m2 | 20 days | 855079.2974 | 17 days | 74719 |  | 14 days | 174344 |  | 11 days | 318750 | 10 days | 345580 | 7 days | 711140 |  |  | 1130 | Pengecatan Partisi LT2 | 20 | 855079.2974 | 14 | 6 | 1029423.2974 | 29057.3333
| #REF! | 1138 | Floor Drain TX1A TOTO | 0 | Bh | 6 days | 1117260 | 5 days | 55184 |  | 4 days | 128760 |  | 3 days | 245257 | 3 days | 257527 | 2 days | 515054 |  | #REF! | 1138 | Floor Drain TX1A TOTO | 6 | 1117260 | 4 | 2 | 1246020 | 64380
|  | 1139 | Septick Tank | 0 | Ls | 6 days | 6551360 | 5 days | 48618 |  | 4 days | 113442 |  | 3 days | 226229 | 3 days | 226885 | 2 days | 453771 |  |  | 1139 | Septick Tank | 6 | 6551360 | 4 | 2 | 6664802 | 56721
|  | 1140 | Resapan | 0 | Ls | 6 days | 1418834.9375 | 5 days | 43385 |  | 4 days | 101232 |  | 3 days | 202971 | 3 days | 202464 | 2 days | 404929 |  |  | 1140 | Resapan | 6 | 1418834.9375 | 4 | 2 | 1520066.9375 | 50616
POS JAGA | #REF! | 1296 | Pasangan Pondasi Bata Rollag 1Pc :3 Psr | 0 | m2 | 5 days | 1583884.2054 | 4.3 days | 103396 |  | 3.6 days | 241259 |  | 3 days | 449814 | 2.5 days | 485616 | 2 days | 966946 | POS JAGA | #REF! | 1296 | Pasangan Pondasi Bata Rollag 1Pc :3 Psr | 6 | 1583884.2054 | 4 | 2 | 1825143.2054 | 120629.5
| #REF! | 1308 | Pasangan dinding batu Bata Merah 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pp | 0 | m2 | 16 days | 3223607.2774 | 11 days | 223331 | 223331 | 9 days | 521108 | 268558 | 9 days | 920772 | 8 days | 1040717 | 5 days | 2079072 |  | #REF! | 1308 | Pasangan dinding batu Bata Merah 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pp | 16 | 3223607.2774 | 9 | 7 | 4013273.2774 | 112809.4286
|  | 1309 | Pasangan dinding batu Bata Merah 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pp Penebalan | 0 | m2 | 16 days | 459695.88 | 11 days | 33744 | 33744 | 11 days | 78736 |  | 9 days | 152229 | 8 days | 157469 | 5 days | 314610 |  |  | 1309 | Pasangan dinding batu Bata Merah 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pp Penebalan | 16 | 459695.88 | 11 | 5 | 538431.88 | 15747.2
|  | 1310 | Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm | 0 | m2 | 10 days | 3445927.2637 | 9 days | 529660 |  | 7 days | 1235856 |  | 6 days | 2118662 | 5 days | 2467871 | 3 days | 4929960 |  |  | 1310 | Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm | 10 | 3445927.2637 | 7 | 3 | 4681783.2637 | 411952
|  | 1311 | Acian | 0 | m2 | 10 days | 1974756.1289 | 9 days | 370851 |  | 7 days | 864931 |  | 6 days | 1483848 | 5 days | 1727510 | 3 days | 3451494 |  |  | 1311 | Acian | 10 | 1974756.1289 | 7 | 3 | 2839687.1289 | 288310.3333
|  | 1312 | Pasangan Granit Lantai 60x60 | 0 | m2 | 5 days | 2086384.9875 | 3.6 days | 132209 | 132209 | 3.6 days | 308488 |  | 3 days | 552886 | 2.5 days | 616968 | 2 days | 1228153 |  |  | 1312 | Pasangan Granit Lantai 60x60 | 5 | 2086384.9875 | 3.6 | 1.4 | 2394872.9875 | 220348.5714
| #REF! | 1315 | Pintu Type P1 | 1 | Bh | 5 days | 3555535.043 | 3.6 days | 29098 | 29098 | 3.6 days | 67895 |  | 3 days | 126963 | 2.5 days | 119141 | 2 days | 237701 |  | #REF! | 1315 | Pintu Type P1 | 6 | 3555535.043 | 4 | 2 | 3623430.043 | 33947.5
|  | 1316 | Pintu Type PJ | 1 | Bh | 5 days | 5134243.6426 | 3.6 days | 151119 | 151119 | 3.6 days | 352610 |  | 3 days | 615046 | 2.5 days | 697274 | 2 days | 1391270 |  |  | 1316 | Pintu Type PJ | 6 | 5134243.6426 | 4 | 2 | 5486853.6426 | 176305
|  | 1317 | Jendela Type J1 | 1 | Bh | 5 days | 3967344.3305 | 3.6 days | 146640 | 146640 | 3.6 days | 342158 |  | 3 days | 605796 | 2.5 days | 676368 | 2 days | 1345664 |  |  | 1317 | Jendela Type J1 | 6 | 3967344.3305 | 4 | 2 | 4309502.3305 | 171079
|  | 1318 | Jendela Type J2 | 1 | Bh | 5 days | 1396050.4107 | 3.6 days | 60654 | 60654 | 3.6 days | 141525 |  | 3 days | 258154 | 2.5 days | 278799 | 2 days | 554109 |  |  | 1318 | Jendela Type J2 | 6 | 1396050.4107 | 4 | 2 | 1537575.4107 | 70762.5
|  | 1319 | Bouvenlist Type BV | 1 | Bh | 5 days | 305058.7456 | 3.6 days | 18949 | 18949 | 3.6 days | 44215 |  | 3 days | 89540 | 2.5 days | 75666 | 2 days | 151332 |  |  | 1319 | Bouvenlist Type BV | 6 | 305058.7456 | 4 | 2 | 349273.7456 | 22107.5
| #REF! | 1322 | Rabat Halus + aci dak Atap | 14.7782 | m2 | 5 days | 939483.425 | 3.6 days | 125985 | 125985 | 3.6 days | 293965 |  | 3 days | 552886 | 2.5 days | 550924 | 2 days | 1096350 |  | #REF! | 1322 | Rabat Halus + aci dak Atap | 6 | 939483.425 | 4 | 2 | 1233448.4249 | 146982.5
|  | 1323 | Waterproofing Dak dan Plat atap Total | 14.7782 | m2 | 5 days | 1216295.7364 | 3.6 days | 33855 | 33855 | 3.6 days | 78995 |  | 3 days | 135420 | 2.5 days | 205349 | 2 days | 299173 |  |  | 1323 | Waterproofing Dak dan Plat atap Total | 6 | 1216295.7364 | 4 | 2 | 1295290.7364 | 39497.5
| #REF! | 1326 | Pengecatan Interior | 34.2569 | m2 | 5 days | 635952.6281 | 4.3 days | 54588 |  | 3.6 days | 127373 |  | 3 days | 241769 | 2.5 days | 254745 | 2 days | 509490 |  | #REF! | 1326 | Pengecatan Interior | 6 | 635952.6281 | 4 | 2 | 763325.6281 | 63686.5
|  | 1327 | Pengecatan Exterior | 34.2569 | m2 | 5 days | 1078508.955 | 4.3 days | 54588 |  | 3.6 days | 127373 |  | 3 days | 241769 | 2.5 days | 255802 | 2 days | 509490 |  |  | 1327 | Pengecatan Exterior | 6 | 1078508.955 | 4 | 2 | 1205881.955 | 63686.5
|  | 1328 | Pengecatan Dak Bawah | 14.7782 | m2 | 5 days | 274345.756 | 4.3 days | 23707 |  | 3.6 days | 55315 |  | 3 days | 103706 | 2.5 days | 101935 | 2 days | 202982 |  |  | 1328 | Pengecatan Dak Bawah | 6 | 274345.756 | 4 | 2 | 329660.756 | 27657.5
| #REF! | 1331 | Talang Tegak Pipa 4" | 4 | m1 | 5 days | 308776.395 | 3.6 days | 20218 | 20218 | 3.6 days | 47175 |  | 3 days | 85523 | 2.5 days | 86025 | 2 days | 171585 |  | #REF! | 1331 | Talang Tegak Pipa 4" | 6 | 308776.395 | 4 | 2 | 355951.395 | 23587.5
|  | 1332 | Roof Drain 4" StainLess | 1 | Bh | 5 days | 165394 | 3.6 days | 5471 | 5471 | 3.6 days | 12765 |  | 3 days | 21883 | 2.5 days | 293606 | 2 days | 33671 |  |  | 1332 | Roof Drain 4" StainLess | 6 | 165394 | 4 | 2 | 178159 | 6382.5
|  | 1333 | Kloset Duduk CW860NJ/SW861JP +Accesoris TOTO | 1 | Bh | 5 days | 2372324 | 3.6 days | 55540 | 55540 | 3.6 days | 129593 |  | 3 days | 244359 | 2.5 days | 259185 | 2 days | 518370 |  |  | 1333 | Kloset Duduk CW860NJ/SW861JP +Accesoris TOTO | 6 | 2372324 | 4 | 2 | 2501917 | 64796.5
|  | 1334 | Kran Air T23B13V7NB TOTO | 1 | Bh | 5 days | 269037.5 | 3.6 days | 9911 | 9911 | 3.6 days | 23125 |  | 3 days | 40806 | 2.5 days | 46250 | 2 days | 92135 |  |  | 1334 | Kran Air T23B13V7NB TOTO | 6 | 269037.5 | 4 | 2 | 292162.5 | 11562.5
|  | 1335 | Floor Drain TX1A TOTO | 1 | Bh | 5 days | 279315 | 3.6 days | 12845 | 12845 | 3.6 days | 29970 |  | 3 days | 53703 | 2.5 days | 59942 | 2 days | 119503 |  |  | 1335 | Floor Drain TX1A TOTO | 6 | 279315 | 4 | 2 | 309285 | 14985
| #REF! | 1398 | Pintu Pagar Belakang Besi Hollow 7070, 30/50 isian Hollow 20/20 dan Plat Besi | 9.045 | m2 | 10 days | 7247749.455 | 9 days | 142874 |  | 7 days | 333370 |  | 6 days | 599400 | 5 days | 649354 | 3 days | 1298707 |  | #REF! | 1398 | Pintu Pagar Belakang Besi Hollow 7070, 30/50 isian Hollow 20/20 dan Plat Besi | 10 | 7247749.455 | 7 | 3 | 7581119.455 | 111123.3333
| #REF! | 1401 | Galian Pondasi Plat Portal 80x45x100 | 0.8 | m3 | 5 days | 28835.905 | 4.3 days | 6977 |  | 3.6 days | 16280 |  | 3 days | 27909 | 2.5 days | 28491 | 2 days | 56982 |  | #REF! | 1401 | Galian Pondasi Plat Portal 80x45x100 | 6 | 28835.905 | 4 | 2 | 45115.905 | 8140
|  | 1402 | Beton Portal 80x45x100 K-300 f'c 24,90 Mpa | 0.72 | m3 | 5 days | 824194.764 | 4.3 days | 129711 |  | 3.6 days | 302660 |  | 3 days | 536817 | 2.5 days | 601052 | 2 days | 1202104 |  |  | 1402 | Beton Portal 80x45x100 K-300 f'c 24,90 Mpa | 6 | 824194.764 | 4 | 2 | 1126854.764 | 151330
|  | 1403 | Pipa Besi dia.6 | 7.625 | m1 | 5 days | 3502562.7803 | 4.3 days | 57879 |  | 3.6 days | 135050 |  | 3 days | 233840 | 2.5 days | 266034 | 2 days | 530905 |  |  | 1403 | Pipa Besi dia.6 | 6 | 3502562.7803 | 4 | 2 | 3637612.7803 | 67525
|  | 1404 | Pipa Besi dia.4 | 2 | m1 | 5 days | 492062.12 | 4.3 days | 15223 |  | 3.6 days | 35520 |  | 3 days | 67657 | 2.5 days | 71041 | 2 days | 141617 |  |  | 1404 | Pipa Besi dia.4 | 6 | 492062.12 | 4 | 2 | 527582.12 | 17760
|  | TOTAL DURATION |  |  |  | 210 |  | 169 |  |  | 144 |  |  | 137 |  | 131 |  | 125 |  |  |  | TOTAL NILAI COST SLOPE |  |  |  | 17998903.4361
|  | DIRECT COST |  |  |  | 13014680000 |  | CRASH COST | 109820721 |  | CRASH COST | 183249271.15 |  | CRASH COST | 307587957 | CRASH COST | 354726222 | CRASH COST | 708569445 | [8 empty] | 1348799207.0289
-1348799207.0289
5% |  | INDIRECT COST |  |  |  | 650734000 | 210 day | DIRECT COST | 13124500721 |  | DIRECT COST | 13197929271.15 |  | DIRECT COST | 13322267957 | DIRECT COST | 13369406222 | DIRECT COST | 13723249445
|  | INDIRECT COST/ DAYS |  |  |  | 3098733.3333 | 1 day | INDIRECT COST | 523685933.3333 |  | INDIRECT COST | 446217600 |  | INDIRECT COST | 424526466.6667 | INDIRECT COST | 405934066.6667 | INDIRECT COST | 387341666.6667
|  | TOTAL COST |  |  |  | 13665414000 |  | TOTAL COST | 13648186654.3333 |  | TOTAL COST | 13644146871.15 |  | TOTAL COST | 13746794423.6667 | TOTAL COST | 13775340288.6667 | TOTAL COST | 14110591111.6667
|  | PPN 10% |  |  |  | 1301468000 |  | PPN 10% | 1312450072.1 |  | PPN 10% | 1319792927.115 |  | PPN 10% | 1332226795.7 | PPN 10% | 1336940622.2 | PPN 10% | 1372324944.5
|  | TOTAL COST + PPN 10% |  |  |  | 14966882000 |  | TOTAL COST + PPN 10% | 14960636726.4333 |  | TOTAL COST + PPN 10% | 14963939798.265 |  | TOTAL COST + PPN 10% | 15079021219.3667 | TOTAL COST + PPN 10% | 15112280910.8667 | TOTAL COST + PPN 10% | 15482916056.1667
[14 empty] | KETERANGAN | DURASI | BIAYA
[14 empty] | Normal Project | 210 | 0
[14 empty] | Lembur 1 Jam | 169 | 109820721
[14 empty] | Lembur 2 Jam | 144 | 183249271.15
[14 empty] | Lembur 3 Jam | 137 | 307587957
[14 empty] | KETERANGAN | DURASI | BIAYA
[14 empty] | Normal Project | 210 | 0
[14 empty] | 2 Shift | 131 | 354726222
[14 empty] | 3 Shift | 125 | 708569445
[14 empty] | KETERANGAN | DURASI | BIAYA
[14 empty] | Normal Project | 210 | 0
[14 empty] | Lembur 1 Jam | 169 | 109820721
[14 empty] | Lembur 2 Jam | 144 | 183249271.15
[14 empty] | Lembur 3 Jam | 137 | 307587957
[14 empty] | 2 Shift | 131 | 354726222
[14 empty] | 3 Shift | 125 | 708569445
[6 empty] | NORMAL PREOJECT | LEMBUR 1 JAM | LEMBUR 2 JAM | LEMBUR 3 JAM | 2 SHIFT | 3 SHIFT
|  |  |  | DIRECT COST |  | 13014680000 | 13124500721 | 13197929271.15 | 13322267957 | 13369406222 | 13723249445
|  |  |  | INDIRECT COST |  | 650734000 | 523685933.3333 | 446217600 | 424526466.6667 | 405934066.6667 | 387341666.6667
|  |  |  | TOTAL COST |  | 13665414000 | 13648186654.3333 | 13644146871.15 | 13746794423.6667 | 13775340288.6667 | 14110591111.6667
|  |  |  | DURATIONS |  | 210 | 169 | 144 | 137 | 131 | 125
|  |  | DIRECT COST |  | 210 | 13014680000
[5 empty] | 169 | 13124500721
[5 empty] | 144 | 13197929271.15
[5 empty] | 137 | 13322267957
[5 empty] | 131 | 13369406222
[5 empty] | 125 | 13723249445
|  |  | INDIRECT COST |  | 210 | 650734000
[5 empty] | 169 | 523685933.3333
[5 empty] | 144 | 446217600
[5 empty] | 137 | 424526466.6667
[5 empty] | 131 | 405934066.6667
[5 empty] | 125 | 387341666.6667
|  |  | TOTAL COST |  | 210 | 13665414000
[5 empty] | 169 | 13648186654.3333
[5 empty] | 144 | 13644146871.15
[5 empty] | 137 | 13746794423.6667
[5 empty] | 131 | 13775340288.6667
[5 empty] | 125 | 14110591111.6667
|  | no. | condition | duration | direct cost | indirect cost | total cost | selisih durasi normal | Total Cost / Hari
|  | 1 | normal | 210 | 13014680000 | 650734000 | 13665414000 | 0 | 0
|  | 2 | alternatif 1 (lembur 1 jam) | 169 | 13124500721 | 523685933.3333 | 13648186654.3333 | 41 | 332882601.3252
|  | 3 | alternatif 2 (lembur 2 jam) | 144 | 13197929271.15 | 446217600 | 13644146871.15 | 66 | 206729498.0477
|  | 4 | alternatif 3 (lembur 3 jam) | 137 | 13322267957 | 424526466.6667 | 13746794423.6667 | 73 | 188312252.379
|  | 5 | alternatif 4 (2 shift) | 131 | 13369406222 | 405934066.6667 | 13775340288.6667 | 79 | 174371396.0591
|  | 6 | alternatif 5 (3 shift) | 125 | 13723249445 | 387341666.6667 | 14110591111.6667 | 85 | 166006954.2549

## PRESENTASE
[5 empty] | SELISIH | Hasil | PRESENTASE kenaikan %
DIRECT COST | normal | 210 | 100% | 13014680000
| alternatif 1 (lembur 1 jam) | 169 | 100% | 13124569367 | 109889367 | 0.0084435 | 0.8443%
| alternatif 2 (lembur 2 jam) | 144 | 100% | 13198426049 | 183746049 | 0.014118 | 1.412%
| alternatif 3 (lembur 3 jam) | 137 | 100% | 13322549580 | 307869580 | 0.023656 | 2.366%
| alternatif 4 (2 shift) | 131 | 100% | 13369728123 | 355048123 | 0.027281 | 2.728%
| alternatif 5 (3 shift) | 125 | 100% | 13723893247 | 709213247 | 0.054493 | 5.449%
[5 empty] | SELISIH | Hasil | PRESENTASE kenaikan %
TOTAL COST | normal | 210 | 100% | 13665414000
| alternatif 1 (lembur 1 jam) | 169 | 100% | 13648255300.3333 | -17158699.6667 | -0.0012556 | -0.1256%
| alternatif 2 (lembur 2 jam) | 144 | 100% | 13644643649 | -20770351 | -0.0015199 | -0.152%
| alternatif 3 (lembur 3 jam) | 137 | 100% | 13747076046.6667 | 81662046.6667 | 0.0059758 | 0.5976%
| alternatif 4 (2 shift) | 131 | 100% | 13775662189.6667 | 110248189.6667 | 0.0080677 | 0.8068%
| alternatif 5 (3 shift) | 125 | 100% | 14111234913.6667 | 445820913.6667 | 0.032624 | 3.262%
17158699.6667